## PI-P01-F01
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (2022) | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO
EXCELENCIA ACADÉMICA | Fortalecimiento a la formación docente | Ampliación planta docente | Vinculación de profesores | Aumentar la planta docente con formación de alto nivel | Realizar convocatoria docente de planta, ocasional y catedrático | 21 | Número de plazas | Vicerrector Académico | Decanos Director del IDEAD Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Plazas cubiertas | Perfiles definidos para el concurso docente 2022 |  | 100% | 4
|  | Estimulos a la formación | Formación en alto nivel y cualificación docente | Estimular la formación posgradual para elevar la cualificación de docentes de planta y catedraticos | Aprobar y ejecutar comisiones de estudio de profesores de planta a nivel doctoral. | 3 | Número de comisiones avaladas | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | Directores de Departamento Integrantes Consejos de Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Número de comisiones avaladas | Solicitudes de comisiones de estudios aprobadas por el Consejo de facultad |  | 0 | 1
[5 empty] | Cualificar profesores catedráticos en posgrados propios de la Institución | 1 | Número de profesores beneficiados | Vicerrector Académico Decanos | Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Número de profesores beneficiados | Solicitudes de aplicación a las becas para los docentes catedraticos de FMVZ radicadas |  | 0 | 1
| Modernización curricular | Propuesta curricular | Lineamientos curriculares | Actualizar los microcurriculos de los programas de la facultad de acuerdo con las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Actualizar los microcurriculos de los programas de la FMVZ | 150 | Número de microcurriculos actualizados | Vicerrector Académico | Coordinador e Integrantes del Comité Central de Currículo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Número de microcurriculos actualizados | Curriculos actualizados |  | 50% | 3
|  | Educación mediada por TIC´S | Programas académicos de alta calidad | Implementar ambientes de aprendizaje mediados | Número de asignaturas ofertadas en plataformas virtuales | 10 | Número de asignaturas implementadas | Decanos Director IDEAD Directores de Programas | Vicerrector Académico Directora de Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Número de asignaturas ofertadas en plataformas virtuales | Asignaturas en la plataformas virtuales |  | 33% | 1
|  | Aseguramiento de la calidad | Calidad en las pruebas saber | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes del programa de MVZ, en las pruebas SABER PRO | Mejorar los resultados de los estudiantes que presenten la prueba SABER PRO |  | Número de estudiantes con media superior a la nacional | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Directores de Programa | Vicerrector Académico Director Autoevaluación Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Número de estudiantes con media superior a la nacional | Resultados pruebas SABER PRO |  | 0 | 1
|  | Acreditación de alta calidad de los programas académicos | Formulación de nuevos programas académicos | Consolidar la oferta de programas de alta calidad a la comunidad | Elaboración de documentos para la acreditacion internacional | 1 | Documento de trabajo para la acreditacion internacional | Decanos Director del IDEAD | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Documentos elaborados | Actas reuniones estamentos y revision de requisitos para la acreditacion internacional |  | 0
| Posgrados | Ampliación de la oferta de posgrados | Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las necesidades locales, regionales y nacionales. | Elaborar documento de propuesta de creación del Doctorado en Ciencia Animal. | 1 | Propuesta de creacion de (1) Doctorado en Ciencia Animal | Directores de programa | Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Borrador de documento maestro Doctorado de ciencia animal | Actas de reuniones |  | 0
| Investigación | Dinamización de la investigación | Semilleros y Grupos de Investigación - Creación | Mantener activos los semilleros y grupos de investigación como estrategia pedagógica para aumentar la relación docencia – investigación, en articulación con los programas curriculares para fomentar una cultura científica. | Número de grupos y proyectos que ganen convocatorias para financiación de proyectos internos y externos | 5 | Número de proyectos presentados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico | Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Proyectos sometidos a convocatorias | Sometimiento o incripción de proyectos a convocatorias |  |  | 1
| Internacionalización | Redes Académicas | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la Universidad promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Gestionar convenios internacionales con redes académicas | 1 | Gestionar convenios internacionales | Vicerrector Académico | Director de Investigaciones y Dearrollo Científico Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Convenios firmados | Minutas de convenios elaboradas |  |  | 1
|  |  | Transformación del entorno regional |  | Promover el desarrollo de proyectos desde las unidades academicas que aporten a la resolución de problemas concretos de la comunidad y el entorno | 2 | Número de participantes en eventos internacionales | Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Participación de docentes y estudiantes en eventos internacionales | Certificados de participación en eventos |  |  | 1
COMPROMISO SOCIAL | Proyeccion social | UT Solidaria en tu comunidad | Contexto regional | Realizar brigadas de sanidad y producción animal | Número de personas vinculadas y/o participantes en los cursos, talleres, brigadas. | 2 | Número de brigadas aprobadas | Director de Proyección Social Director del CERE | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Brigadas realizadas | Fotos y documentos soporte de las brigadas |  | 50% | 3
|  | Regionalización | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitaria | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Realizar cursos, talleres y/o brigadas | 30 | Número de personas vinculadas y/o participantes en los cursos, talleres, brigadas. | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Número de cursos, talleres y /o brigadas realizadas | Asistencias y fotos a los eventos |  |  | 1
| Graduados | Fortalecimiento de vínculos con los graduados | De vuelta a la UT | Informar a los graduados de las convocatorias de inscripción a programas de posgrados de la Facultad. | Fomentar la inscripción de graduados en los programs posgraduales propios de la FMVZ | 5 | Número de matriculados en postgrados | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Graduados cursando posgrados propios de la FMVZ | Matriculas |  |  | 1
|  |  | Portal de graduado en la UT | Consolidar la interacción permanente de los graduados con la vida Institucional | Realizar eventos academicos, cientificos y de integración con los graduados | 1 | Número de eventos realizados | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | Director Observatorio Laboral del Empleo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Participación de graduados en los eventos | Asistencia y inscripciones a los eventos |  |  | 1
|  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT (OFICINA DE GRADUADOS) | Formación permanente y proyección social | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Realización de reuniones de analisis del desempeño o vinculación laboral de los graduados | 1 | Diagnóstico elaborado y presentado | Director Departamento de Psicopedagogía | Vicerrector de Desarrollo Humano Decanos Director IDEAD Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Documento de analisis | Borrador del documento |  |  | 1
COMPROMISO AMBIENTAL | Universidad territorio verde | Formación ambiental | Normatividad ambiental | Fomentar los procesos de formación de gestion e intervención ambiental en la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, semilleros, colectivos ambientales y demás grupos de interés, en el ámbito local y regional. | fomentar la matricula y participacion de estudiantes en las asignaturas de formacion ambiental | 45 | Numero de estudiantes matriculados en las asignaturas electivas: Fauna silvestre regional, Medicina de la conservacion y Introduccion a la medicina de fauna silvestre. | Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | Número de estudiantes matriculados en las asignaturas | Hojas de matricula o asistencias a las clases |  |  | 1
|  | Planificación y gestión sustentable del campus universitario | Plataforma de gestión integrada | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Mantenar la certificación bajo la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de la Universidad | 2 | Numero de PGIRS de los laboratorios actualizados | Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional | Líderes de los procesos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | PGIRS aprobados | Documentos maestro de PGIRS |  |  | 1
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | Modelo integrado de planeación y gestión | Sistema de planificación institucional |  | Integrar los diferentes procesos e instrumentos de planificación Institucional. |  | 1 | SGC certificado y auditorias realizadas sin No Conformidades | [7 empty] | Presentar las auditorias de manera exitosa | Documentación al día de acuerdo al SGC. |  |  | 1
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on A5: UT: Nombre del eje del Plan de Desarrollo Institucional. Por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, es necesario dejar una hoja de excel (Eje uno, Eje dos, Eje Tres, Eje cuatro)
Note on B5: UT: Nombre del programa de Plan de Desarrollo Institucional
Note on C5: UT: Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional o en su defecto que contenga los lineamiento para dar cumplimiento a lo planteado en el PDI
Note on D5: UT: Definido por el líder o responsable del proyecto consignado en el Plan de Desarrollo Institucional
Note on E5: UT: Objetivo que se desea alcanzar en el subproyecto, el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on F5: UT: Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on G5: UT: Dato consignado en el Plan de Acción Institucional
Note on H5: UT: Se construye para dar cumplimiento a la meta planteada
Note on K5: UT: Fecha en la que inicia la ejecución del Plan
Note on L5: UT: Fecha en la que termina
Note on M5: UT: Recurso asignado
Note on N5: UT: Recurso ejecutado
Note on O5: UT: Procedencia del recurso
Note on I6: UT: Funcionario que estará a cargo del proyec (se deja consignado el cargo)
Note on J6: UT: Funcionario y funcionarios que trabajará articuladamente con el líder (se deja consignado el cargo)
Note on P6: UT: Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida planteada (%, cantidad) Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on Q6: UT: Hece referencia el soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana Nota: Rotular cada seguimiento: Primer seguimiento
Note on R6: UT: Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S6: UT: Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%