## PI-P01-F01
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (2022) | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO | No. ACCION
EXCELENCIA ACADÉMICA | Fortalecimiento a la formación docente | Ampliación planta docente | Vinculación de profesores | Aumentar la planta docente con formación de alto nivel | Realizar convocatoria docente de planta, ocasional y catedrático | 2 | Número de plazas | Vicerrector Académico | Decanos Director del IDEAD Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Acta y oficio remisorio de perfiles para la VAD | 1ER TRIMESTRE: Perfiles definidos para el concurso docente 2022 3ER TRIMESTRE: Solicitud de plaza docente para concurso de docentes de planta UT | 100% | C | 1
|  | Estimulos a la formación | Formación en alto nivel y cualificación docente | Estimular la formación posgradual para elevar la cualificación de docentes de planta y catedraticos | Aprobar y ejecutar comisiones de estudio de profesores de planta a nivel doctoral. | 1 | Número de comisiones avaladas por el consejo de facultad | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | Directores de Departamento Integrantes Consejos de Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Acuerdo Consejo Academico UT | 3ER TRIMESTRE: Comisión de estudios aprobada por el Consejo Académico mediante Acuerdo No. 106 del 9 de agosto de 2022 “Por la cual se concede comisión de estudios al profesor EDWIN FERNANDO BURITICÁ GAVIRIA” | 100% | C | 2
| Modernización curricular | Propuesta curricular | Lineamientos curriculares | Actualizar los microcurriculos de los programas de la facultad de acuerdo con las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Actualizar los microcurriculos de los programas de la FMVZ | 48 | Número de microcurriculos actualizados | Vicerrector Académico | Coordinador e Integrantes del Comité Central de Currículo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 33 | Microcurriculos actualizados | 2o TRIMESTRE: En la página web institucional, se pueden evidenciar los microcurrículos actualizados del programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, los programas de posgrado: Maestrías en Desarrollo Rural, en Ciencias Pecuarias y en Clínica Médica y Quirúrgica en Pequeños Animales, están en proceso de actualización. 3ER TRIMESTRE: (9) Microcurriculos del Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia actualizados | 70% |  | 3
|  | Educación mediada por TIC´S | Programas académicos de alta calidad | Implementar ambientes de aprendizaje mediados | Número de asignaturas ofertadas en plataformas virtuales | 2 | Número de asignaturas implementadas | Decanos Director IDEAD Directores de Programas | Vicerrector Académico Directora de Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 15 | Pantallazo plataforma Tu Aula | 2o TRIMESTRE: El programa de Medicina Veterinaria y Zootecnia, cuenta con 15 asignaturas en la plataforma TU AULA, lo cual se evidencia en los pantallazos de la plataforma mencionada. | 100% | C | 4
|  | Aseguramiento de la calidad | Calidad en las pruebas saber | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes del programa de MVZ, en las pruebas SABER PRO | Mejorar los resultados de los estudiantes que presenten la prueba SABER PRO | 10 | Número de estudiantes con media superior a la nacional | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Directores de Programa | Vicerrector Académico Director Autoevaluación Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 |  | 3ER TRIMESTRE: Los resultados de la spruebas SABER PRO 2021 aun no han sido enviados por el ICFES a la Universidad, por lo cual se han enviado correos para poder contar con dicha información sin tener aun respuesta favorable | 0 | 1 | 5
|  | Acreditación de alta calidad de los programas académicos | Formulación de nuevos programas académicos | Consolidar la oferta de programas de alta calidad a la comunidad | Elaboración de documentos para la acreditacion internacional | 1 | Documento de trabajo para la acreditacion internacional | Decanos Director del IDEAD | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | Matriz de condiciones iniciales COPEVET | 1ER TRIMESTRE: Obtención del Documento COPEVET para revisar las condiciones necesarias para la acreditación del programa MVZ y reuniones realizadas con la Dirección de aseguramiento de la calidad UT para el analisis de dicho documento y las condiciones enunciadas que el programa debe cumplir 2o TRIMESTRE: Creación de la matriz lista de chequeo manual COPEVET 3ER TRIMESTRE: Verificación Y diagnostico de las condiciones enunciadas por el documento COPEVET frente al estado actual del programa MVZ | 50% | 3 | 6
| Posgrados | Ampliación de la oferta de posgrados | Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las necesidades locales, regionales y nacionales. | Elaborar documento de propuesta de creación del Doctorado en Ciencia Animal. | 1 | Propuesta de creacion de (1) Doctorado en Ciencia Animal | Directores de programa | Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | Inicio de revisión y ajustes de documento Maestro Doctorado en Ciencia Animal | 0 | 1 | 7
| Investigación | Dinamización de la investigación | Semilleros y Grupos de Investigación - Creación | Mantener activos los semilleros y grupos de investigación como estrategia pedagógica para aumentar la relación docencia – investigación, en articulación con los programas curriculares para fomentar una cultura científica. | Número de grupos y proyectos que ganen convocatorias para financiación de proyectos internos y externos | 1 | Número de proyectos presentados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico | Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Correo de la Vicerrectoría de Investigaciones del 5 de abril de 2022 | 1ER TRIMESTRE: Proyecto presentado en la CONVOCATORIA No. 03 - 2020 PARA FINANCIACIÓN DE PROYECTOS DE GRUPOS CATEGORIZADOS POR COLCIENCIAS donde el Grupo de Investigación en Avicultura / Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales Pecuarios resultaron ganadores | 100% | C | 8
| Internacionalización | Redes Académicas | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la Universidad promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Gestionar convenios internacionales con redes académicas | 1 | Gestionar convenios internacionales | Vicerrector Académico | Director de Investigaciones y Dearrollo Científico Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Minuta firmada del Convenio Clinica Veterinaria Ver - Surgery /Chile-UT | 1ER Y 2o TRIMESTRE: Reuniones virtuales con las directivas de la Universidad Nacional Amazonica Madre de Dios - Peru y con dos multinacionales 3ER SEGUIMIENTO: Convenio firmado Clinica Veterinaria Ver - Surgery /Chile-UT | 100% | C | 9
|  |  | Transformación del entorno regional |  | Promover el desarrollo de proyectos desde las unidades academicas que aporten a la resolución de problemas concretos de la comunidad y el entorno | 2 | Número de participantes en eventos internacionales | Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 5 |  | 3ER TRIMESTRE: Participación Congreso VEPA Colombia 2022-Prof.Omar Aristizabal, FORO DE EDUCACIÓN VETERINARIA-Prof. Heissa Bernal, Edgar Díaz, Helio Martins de Aquino, Congreso ALPRyCS - Prof. Jorge Rodrigo Serrano | 100% | C | 10
COMPROMISO SOCIAL | Proyeccion social | UT Solidaria en tu comunidad | Contexto regional | Realizar brigadas de sanidad y producción animal | Número de cursos, talleres, brigadas. | 2 | Número de cursos, talleres, brigadas aprobadas | Director de Proyección Social Director del CERE | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 10 | Listados de las brigadas | 1ER TRIMESTRE: 2 brigadas de esterilización en el municipio de Armero en los meses de febrero y marzo, Atención a usuarios Hospital Veterinario UT 2o TRIMESTRE: 1 brigada de esterilización en el municipio de Flandes en el mes de abril, Brigada Universidad del Tolima 3ER TRIMESTRE: Jornada de salud en granja la reforma, Brigada esterilización Universidad del Tolima | 100% | C | 11
|  | Regionalización | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitaria | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Realizar cursos, talleres y/o brigadas | 30 | Número de personas vinculadas y/o participantes en los cursos, talleres, brigadas. | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 157 (1er y 2o seguimiento), 160 (3er seguimiento) | Listado de propietarios beneficiados | 1ER TRIMESTRE: Brigada en el municipio de Flandes, Escuela de campo municipios de Saldaña y Natagaima-proyecto GENNOVIS, Atención a usuarios Hospital Veterinario UT 2o TRIMESTRE: Capacitación sistemas ovinos-proyecto GENNOVIS, jornada de esterilización Flandes 3ER TRIMESTRE: Capacitación suplementos nutricionales para ganado-municipio de Flandes, Brigada Universidad del Tolima, y Brigada de salud Granja La Reforma | 100% | C | 12
| Graduados | Fortalecimiento de vínculos con los graduados | De vuelta a la UT | Informar a los graduados de las convocatorias de inscripción a programas de posgrados de la Facultad. | Fomentar la inscripción de graduados en los programs posgraduales propios de la FMVZ | 3 | Número de matriculados en postgrados | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 | Pantallazo plataforma academusoft | 1ER TRIMESTRE: 2 estudiantes (egresados MVZ) matriculados en Maestría en Ciencias Pecuarias, 6 estudiantes (egresados MVZ) matriculados en Maestría en Clinica Medica y Quirurgica en Pequeños Animales | 100% | C | 13
|  |  | Portal de graduado en la UT | Consolidar la interacción permanente de los graduados con la vida Institucional | Realizar eventos academicos, cientificos y de integración con los graduados | 1 | Número de eventos realizados | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | Director Observatorio Laboral del Empleo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Articulo periodistico Radio UT | 2o TRIMESTRE: Ceremonia Entrega de Reconocimientos por 50 años de egresados MVZ-Prom 1972 | 100% | C | 14
|  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT (OFICINA DE GRADUADOS) | Formación permanente y proyección social | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Realización de reuniones de analisis del desempeño o vinculación laboral de los graduados | 1 | Diagnóstico elaborado y presentado | Director Departamento de Psicopedagogía | Vicerrector de Desarrollo Humano Decanos Director IDEAD Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 |  | 3ER TRIMESTRE: Diseño y envío de instrumento diagnostico de analisis del desempeño o vinculación laboral de los graduados MVZ | 50% | 3 | 15
COMPROMISO AMBIENTAL | Universidad territorio verde | Formación ambiental | Normatividad ambiental | Fomentar los procesos de formación de gestion e intervención ambiental en la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, semilleros, colectivos ambientales y demás grupos de interés, en el ámbito local y regional. | fomentar la matricula y participacion de estudiantes en las asignaturas de formacion ambiental | 45 | Numero de estudiantes matriculados en las asignaturas electivas: Fauna silvestre regional, Medicina de la conservacion y Introduccion a la medicina de fauna silvestre. | Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 103 | Pantallazo de los estudiantes matriculados plataforma academusoft | 1ER TRIMESTRE Y 2o TRIMESTRE: 45 Estudiantes matriculados en la catedra ambiental y en las asignaturas electivas: Fauna silvestre regional, Medicina de la conservacion y Introduccion a la medicina de fauna silvestre 3ER TRIMESTRE: 58 Estudiantes matriculados en las asignaturas electivas: Fauna silvestre regional, Medicina de la conservacion y Introduccion a la medicina de fauna silvestre | 100% | C | 16
|  | Planificación y gestión sustentable del campus universitario | Plataforma de gestión integrada | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Mantenar la certificación bajo la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de la Universidad | 1 | Numero de PGIRS de los laboratorios actualizados | Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional | Líderes de los procesos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | Borrador PGIRS Laboratorio | 2o TRIMESTRE: Documento borrador PGIRS desarrollado por la Coordinación de Gestión ambiental UT y la coordinadora del laboratorio LADIVE | 50% | 3 | 17
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | Modelo integrado de planeación y gestión | Sistema de planificación institucional |  | Integrar los diferentes procesos e instrumentos de planificación Institucional. |  | 1 | SGC certificado y auditorias realizadas sin No Conformidades | [7 empty] | 0 |  | 3ER TRIMESTRE: En la auditoria interna realizada el 10 de agosto de 2002, no se encontraron no conformidades (Acta e informe de auditoria) | 100% | C | 18
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional
Note on A5: ====== ID#AAAAdLCm-OU UT (2022-07-22 16:28:38) Nombre del eje del Plan de Desarrollo Institucional. Por cada uno de los ejes del Plan de Desarrollo, es necesario dejar una hoja de excel (Eje uno, Eje dos, Eje Tres, Eje cuatro)
Note on B5: ====== ID#AAAAdLCm-OY UT (2022-07-22 16:28:38) Nombre del programa de Plan de Desarrollo Institucional
Note on C5: ====== ID#AAAAdLCm-OQ UT (2022-07-22 16:28:38) Nombre consignado en el Plan de Desarrollo - PDI Institucional o en su defecto que contenga los lineamiento para dar cumplimiento a lo planteado en el PDI
Note on D5: ====== ID#AAAAdLCm-Nc UT (2022-07-22 16:28:38) Definido por el líder o responsable del proyecto consignado en el Plan de Desarrollo Institucional
Note on E5: ====== ID#AAAAdLCm-Ns UT (2022-07-22 16:28:38) Objetivo que se desea alcanzar en el subproyecto, el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on F5: ====== ID#AAAAdLCm-N0 UT (2022-07-22 16:28:38) Planteamiento para dar cumplimiento al subproyecto el cual es necesario que esté alineado desde el programa del eje
Note on G5: ====== ID#AAAAdLCm-Nk UT (2022-07-22 16:28:38) Dato consignado en el Plan de Acción Institucional
Note on H5: ====== ID#AAAAdLCm-Ng UT (2022-07-22 16:28:38) Se construye para dar cumplimiento a la meta planteada
Note on K5: ====== ID#AAAAdLCm-OE UT (2022-07-22 16:28:38) Fecha en la que inicia la ejecución del Plan
Note on L5: ====== ID#AAAAdLCm-N4 UT (2022-07-22 16:28:38) Fecha en la que termina
Note on M5: ====== ID#AAAAdLCm-NY UT (2022-07-22 16:28:38) Recurso asignado
Note on N5: ====== ID#AAAAdLCm-OM UT (2022-07-22 16:28:38) Recurso ejecutado
Note on O5: ====== ID#AAAAdLCm-OA UT (2022-07-22 16:28:38) Procedencia del recurso
Note on I6: ====== ID#AAAAdLCm-Nw UT (2022-07-22 16:28:38) Funcionario que estará a cargo del proyec (se deja consignado el cargo)
Note on J6: ====== ID#AAAAdLCm-No UT (2022-07-22 16:28:38) Funcionario y funcionarios que trabajará articuladamente con el líder (se deja consignado el cargo)
Note on P6: ====== ID#AAAAdLCm-Oc UT (2022-07-22 16:28:38) Está articulado con la meta de acuerdo a la unidad de medida planteada (%, cantidad) Ejemplo: meta: 5, indicador: número de proyectos, logro: en el primer seguimiento se tiene un (1) proyecto, en esta columna se registra y se deja con el número 1
Note on Q6: ====== ID#AAAAdLCm-N8 UT (2022-07-22 16:28:38) Hece referencia el soporte que refleja el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: continuado con lo plasmado en el comentario de logro, se tiene que se realizó un (1)proyecto, la evidencia es el proyecto, el cual es necesario dejarlo reflejado en esta campo, así: Proyecto número 0001 de fecha 2 de enero de 2022, denominado Cultura Ciudadana Nota: Rotular cada seguimiento: Primer seguimiento
Note on R6: ====== ID#AAAAdLCm-Og UT (2022-07-22 16:28:38) Si surgen Nota: Rotular cada seguimiento: Cuarto seguimiento Tercer seguimiento Segundo seguimiento Primer seguimiento
Note on S6: ====== ID#AAAAdLCm-OI UT (2022-07-22 16:28:38) Obedece el estado de avance de la acción planteada en el Plan de Acción Institucional. Ejemplo: la meta planteada en el Plan de Acción Institucional es cinco (5) proyectos, en el primer seguimiento se tiene un proyecto por lo tanto el porcentaje de avance es del 20%