## PI-P01-F01
| PROCEDIMIENTO SISTEMA DE PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL | [16 empty] | Página 1 de 1
Código: PI-P01-F01
| PLAN DE ACCIÓN FACULTAD MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA (2022) | [16 empty] | Versión: 12
Fecha Aprobación: 28/01/2022
EJE | PROGRAMA | PROYECTO | SUBPROYECTO | OBJETIVO | ACCIÓN | META (año) | INDICADOR DE (TIPOLOGÍA) | RESPONSABLE(S) |  | FECHA DE INICIACIÓN | FECHA DE FINALIZACIÓN | PRESUPUESTO ASIGNADO | PRESUPUESTO EJECUTADO | FUENTE DEL RECURSO | SEGUIMIENTO
[8 empty] | LIDER (ES) | ARTICULADO (S) CON | [5 empty] | LOGRO | EVIDENCIAS | OBSERVACIÓN | PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | SEMÁFORO | No. ACCION
EXCELENCIA ACADÉMICA | Fortalecimiento a la formación docente | Ampliación planta docente | Vinculación de profesores | Aumentar la planta docente con formación de alto nivel | Realizar convocatoria docente de planta, ocasional y catedrático | 2 | Número de plazas | Vicerrector Académico | Decanos Director del IDEAD Directores de Departamento Vicerrector Administrativo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Acta y oficio remisorio de perfiles para la VAD | Perfiles definidos para el concurso docente 2022 (1ER TRIMESTRE) | 100% | 4 | 1
|  | Estimulos a la formación | Formación en alto nivel y cualificación docente | Estimular la formación posgradual para elevar la cualificación de docentes de planta y catedraticos | Aprobar y ejecutar comisiones de estudio de profesores de planta a nivel doctoral. | 1 | Número de comisiones avaladas por el consejo de facultad | Vicerrector Académico Vicerrector Administrativo | Directores de Departamento Integrantes Consejos de Facultad | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | Acta y oficio remisorio de perfiles para la VAD | Solicitudes de comisiones de estudios aprobadas por el Consejo de facultad | 0% | 1 | 2
| Modernización curricular | Propuesta curricular | Lineamientos curriculares | Actualizar los microcurriculos de los programas de la facultad de acuerdo con las políticas educativas y las nuevas tendencias y dinámicas enmarcadas en el contexto regional, nacional e internacional. | Actualizar los microcurriculos de los programas de la FMVZ | 48 | Número de microcurriculos actualizados | Vicerrector Académico | Coordinador e Integrantes del Comité Central de Currículo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 24 | Microcurriculos actualizados | Programa Medicina Veterinaria y Zootecnia (2o TRIMESTRE) | 50% |  | 3
|  | Educación mediada por TIC´S | Programas académicos de alta calidad | Implementar ambientes de aprendizaje mediados | Número de asignaturas ofertadas en plataformas virtuales | 2 | Número de asignaturas implementadas | Decanos Director IDEAD Directores de Programas | Vicerrector Académico Directora de Oficina de Autoevaluación y Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 15 | Pantallazo plataforma Tu Aula | ASIGNATURAS TU AULA - PROGRAMA MVZ (Departamento Sanidad Animal) (2o TRIMESTRE) | 100% | C | 4
|  | Aseguramiento de la calidad | Calidad en las pruebas saber | Mejorar el desempeño académico de los estudiantes del programa de MVZ, en las pruebas SABER PRO | Mejorar los resultados de los estudiantes que presenten la prueba SABER PRO | 10 | Número de estudiantes con media superior a la nacional | Jefe Oficina de Desarrollo Institucional Directores de Programa | Vicerrector Académico Director Autoevaluación Acreditación | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 |  | Inicio de revisión de resultados pruebas Saber Pro 2021 | 0 | 1 | 5
|  | Acreditación de alta calidad de los programas académicos | Formulación de nuevos programas académicos | Consolidar la oferta de programas de alta calidad a la comunidad | Elaboración de documentos para la acreditacion internacional | 1 | Documento de trabajo para la acreditacion internacional | Decanos Director del IDEAD | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | Matriz de condiciones iniciales COPEVET | Creación de la matriz lista de chequeo manual COPEVET (2o TRIMESTRE) | 15% | 1 | 6
| Posgrados | Ampliación de la oferta de posgrados | Innovación pedagogíca y mediaciones tecnológicas | Incrementar la oferta académica de acuerdo a las necesidades locales, regionales y nacionales. | Elaborar documento de propuesta de creación del Doctorado en Ciencia Animal. | 1 | Propuesta de creacion de (1) Doctorado en Ciencia Animal | Directores de programa | Integrantes Unidad de Mediaciones Tecnológicas | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | 0 | Inicio de revisión y ajustes de documento Maestro Doctorado en Ciencia Animal | 0 | 1 | 7
| Investigación | Dinamización de la investigación | Semilleros y Grupos de Investigación - Creación | Mantener activos los semilleros y grupos de investigación como estrategia pedagógica para aumentar la relación docencia – investigación, en articulación con los programas curriculares para fomentar una cultura científica. | Número de grupos y proyectos que ganen convocatorias para financiación de proyectos internos y externos | 1 | Número de proyectos presentados | Director Investigaciones y Desarrollo Científico | Decanos, Director del IDEAD Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 2 | Correo de la Vicerrectoría de Investigaciones del 5 de abril de 2022 | Grupo de Investigación en Avicultura / Grupo de Investigación en Sistemas Agroforestales Pecuarios (1er TRIMESTRE) | 100% | C | 8
| Internacionalización | Redes Académicas | Vinculación a redes académicas | Incrementar la presencia internacional de la Universidad promoviendo la vinculación de los docentes y estudiantes a redes académicas | Gestionar convenios internacionales con redes académicas | 1 | Gestionar convenios internacionales | Vicerrector Académico | Director de Investigaciones y Dearrollo Científico Coordinador Oficina de Relaciones Internacionales Decanos Director IDEAD | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 |  | Reuniones virtuales con las directivas de la Universidad Nacional Amazonica Madre de Dios - Peru y con dos multinacionales (1o y 2o seguimiento) | 0 | 1 | 9
|  |  | Transformación del entorno regional |  | Promover el desarrollo de proyectos desde las unidades academicas que aporten a la resolución de problemas concretos de la comunidad y el entorno | 2 | Número de participantes en eventos internacionales | Decanos Director IDEAD Director de Proyección Social | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 |  | pendiente información profesores | 0 | 1 | 10
COMPROMISO SOCIAL | Proyeccion social | UT Solidaria en tu comunidad | Contexto regional | Realizar brigadas de sanidad y producción animal | Número de personas vinculadas y/o participantes en los cursos, talleres, brigadas. | 2 | Número de brigadas aprobadas | Director de Proyección Social Director del CERE | Vicerrector Académico | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 3 | Listados de las brigadas | 2 brigadas de esterilización en el municipio de Armero en los meses de febrero y marzo (1er trimestre) Atención a usuarios Hospital Veterinario UT (1ER TRIMESTRE Y 2o TRIMESTRE) y 1 brigada de esterilización en el municipio de Flandes en el mes de abril (2o trimestre) | 100% | C | 11
|  | Regionalización | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitaria | Contribuir al desarrollo local y regional a partir de la articulación de las funciones misionales universitarias con los requerimientos de los territorios | Realizar cursos, talleres y/o brigadas | 30 | Número de personas vinculadas y/o participantes en los cursos, talleres, brigadas. | Vicerrector Académico Profesional Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 157 | Listado de propietarios beneficiados | Brigada en el municipio de Flandes (1ER TRIMESTRE)/Escuela de campo municipios de Saldaña y Natagaima-proyecto GENNOVIS (1ER TRIMESTRE)/ Atención a usuarios Hospital Veterinario UT (1ER TRIMESTRE Y 2o TRIMESTRE)/Capacitación sistemas ovinos-proyecto GENNOVIS (2o TRIMESTRE) | 100% | C | 12
| Graduados | Fortalecimiento de vínculos con los graduados | De vuelta a la UT | Informar a los graduados de las convocatorias de inscripción a programas de posgrados de la Facultad. | Fomentar la inscripción de graduados en los programs posgraduales propios de la FMVZ | 3 | Número de matriculados en postgrados | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 8 | Pantallazo plataforma academusoft | MAESTRÍA EN CIENCIAS PECUARIAS: 2 estudiantes, MAESTRÍA EN CLÍNICA MÉDICA Y QUIRÚRGICA EN PEQUEÑOS ANIMALES: 6 estudiantes (1ER TRIMESTRE) | 100% | C | 13
|  |  | Portal de graduado en la UT | Consolidar la interacción permanente de los graduados con la vida Institucional | Realizar eventos academicos, cientificos y de integración con los graduados | 1 | Número de eventos realizados | Vicerrector Académico Profesional Universitario - Oficina de Graduados | Director Observatorio Laboral del Empleo | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 1 | Articulo periodistico Radio UT | Ceremonia Entrega de Reconocimientos por 50 años de egresados MVZ-Prom 1972 (2o TRIMESTRE) | 100% | C | 14
|  | SEGUIMIENTO A GRADUADOS UT (OFICINA DE GRADUADOS) | Formación permanente y proyección social | Fortalecer el proceso de seguimiento a graduados | Realización de reuniones de analisis del desempeño o vinculación laboral de los graduados | 1 | Diagnóstico elaborado y presentado | Director Departamento de Psicopedagogía | Vicerrector de Desarrollo Humano Decanos Director IDEAD Directores de Programa | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 |  | Revisar documentos de renovacion de registro de maestrias cap graduados | 0 | 1 | 15
COMPROMISO AMBIENTAL | Universidad territorio verde | Formación ambiental | Normatividad ambiental | Fomentar los procesos de formación de gestion e intervención ambiental en la comunidad universitaria y la ciudadanía a través de la articulación entre los programas académicos, grupos de investigación, semilleros, colectivos ambientales y demás grupos de interés, en el ámbito local y regional. | fomentar la matricula y participacion de estudiantes en las asignaturas de formacion ambiental | 45 | Numero de estudiantes matriculados en las asignaturas electivas: Fauna silvestre regional, Medicina de la conservacion y Introduccion a la medicina de fauna silvestre. | Vicerrector de Desarrollo Humano |  | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 45 | Pantallazo de los estudiantes matriculados plataforma academusoft | Estudiantes matriculados en la catedra ambientas y en las asignaturas electivas: Fauna silvestre regional, Medicina de la conservacion y Introduccion a la medicina de fauna silvestre (2o TRIMESTRE) | 100% | C | 16
|  | Planificación y gestión sustentable del campus universitario | Plataforma de gestión integrada | Garantizar el cumplimiento de la normatividad ambiental vigente | Mantenar la certificación bajo la ISO 9001:2015 del Sistema de Gestión de la Calidad - SGC de la Universidad | 1 | Numero de PGIRS de los laboratorios actualizados | Jefe de la Oficina de Desarrollo Institucional | Líderes de los procesos | 2022-02-01 | 2022-11-30 |  |  |  | 0 | Borrador PGIRS Laboratorio | LADIVE (2o TRIMESTRE) | 50% | 3 | 17
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA ADMINISTRATIVA | Modelo integrado de planeación y gestión | Sistema de planificación institucional |  | Integrar los diferentes procesos e instrumentos de planificación Institucional. |  | 1 | SGC certificado y auditorias realizadas sin No Conformidades | [7 empty] | 0 |  |  | 0% | 1 | 18
META PD | Meta del Plan de Desarrollo Institucional
META PA (año) | Meta del Plan de Acción Institucional